ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат»,

осуществляющего образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам

(на 01.06.2019)

| № п/п | Показатели | Плановый срок устранения нарушений и недостатков | Ответственный за устранение нарушений и недостатков | Планируемый результат | Информация о ходе устранения нарушений и недостатков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характеризующие открытость и доступность информации об организации, осуществляющей |
| 1.1. | Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами: -на информационных стендах в помещении организации; -на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сайт) | Постоянно | Администрация образовательного учреждения | Наличие актуальной и достоверной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Информация о деятельности организации, размещена на общедоступных информационных ресурсах в соответствии с установленными требованиями |
|  | Нарушения и недостатки: |  |  |  |  |
|  | 1) Отсутствие версии сайта для слабовидящих |  | Ответственный за сайт |  | Выполнено http://zsi-5-ru.1gb.ru/ |
|  | 2) Отсутствие методических и иных документов, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |  | Ответственный за сайт |  | Выполнено http://zsi-5-ru.1gb.ru/?page_id=9 |
|  | 3) Отсутствие актуальной сметы образовательной организации |  | Главный бухгалтер, ответственный за сайт |  | Выполнено http://zsi-5-ru.1gb.ru/?page_id=3923 |
|  | 4) Отсутствие актуальной информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (за счет разных источников финансирования) |  | Заместитель директора по УВР, ответственный за сайт |  | Выполнено http://zsi-5-ru.1gb.ru/?page_id=4472 |
|  | 5) Отсутствие информации о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | До 15.03.2019 | Администрация, техник-программист |  | Выполняется (технические проблемы) |
|  | 6) Отсутствие электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся |  | Заместитель директора по УВР, ответственный за сайт |  | Выполнено http://zsi-5-ru.1gb.ru/?page_id=4472 |
|  | 7) Отсутствие актуальной информации о трудоустройстве (дальнейшей учебе) выпускников |  | Социальный педагог, ответственный за сайт |  | Выполнено http://zsi-5-ru.1gb.ru/?page_id=11787 |
|  | 8) Отсутствие данных о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогических работников |  | Отдел кадров, ответственный за сайт |  | Выполнено http://zsi-5-ru.1gb.ru/?page_id=11787 |
|  | 9) Отсутствие доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников образовательного процесса) | До 15.03.2019 | Техник-программист, ответственный за сайт |  | Выполнено http://zsi-5-ru.1gb.ru/?page_id=11333 |
|  | 10) Отсутствие возможности внесения предложений (электронный сервис для онлайн взаимодействия с руководителями и педагогическими работниками образовательной организации, электронная приемная, блог). | До 01.06.2019 | Техник-программист, ответственный за сайт |  | Выполнено http://zsi-5-ru.1gb.ru/?page_id=3289 |
|  | 11) Отсутствие сведений о ходе рассмотрения обращений потребителей образовательных услуг | Постоянно | Администрация образовательного учреждения, ответственный за сайт |  | В 2018 году обращений граждан не было |
| 2. | Характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |
| 2.1. | Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и понятность навигации внутри организации; наличие и доступность питьевой воды; наличие и доступность санитарно- гигиенических помещений; санитарное состояние помещений организации | Постоянно | Администрация образовательного учреждения | Наличие комфортных условий получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями. Обеспечить условия для безопасности и комфортности в образовательном учреждении, партнерские отношения со всеми участниками образовательных отношений. Расширение направлений для развития творческих способностей и интересов обучающихся | В образовательном учреждении созданы соответствующие безопасные и комфортные условия получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями (ТНР), партнерские отношения со всеми со всеми участниками образовательных отношений. Созданы условия для развития творческих способностей и интересов обучающихся в рамках реализации образовательных программ дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности |
|  | Нарушения. недостатки |  |  |  |  |
|  | 1) Здание организации требует капитального ремонта и / или находится в аварийном состоянии | Постоянно | Заместитель директора по АХР |  | Образовательным учреждением подготовлены разделы проектно-сметной документации (геология, геодезия). При выделении МО и ПОРО финансовых средств проектно-сметная документация будет направлена на государственную экспертизу |
|  | 2) Недостаточная обеспеченность обучающихся образовательной организации персональными компьютерами | Постоянно | Администрация образовательного учреждения |  | 1. В кабинете ИКТ имеется мобильный класс (13 ноутбуков). 2. Во всех (100%) учебных помещениях (31 учебный класс, 2 учебные мастерские, спортивный зал, 2 кабинета учителя-логопеда) имеется компьютер с выходом в информационную систему «Интернет» |
|  | 3) Отсутствие электронной библиотеки | До 01.06.2019 | Администрация образовательного учреждения, заведующий библиотекой |  | В школьной библиотеке с 2018 года функционирует в штатном режиме электронный читальный зал (4 компьютера) |
|  | 4) Не применяется электронное обучение | До 01.06.2019 | Администрация образовательного учреждения |  | В образовательном учреждении в рамках организации образовательной деятельности функционирует электронно-информационная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, обеспечивающая взаимодействие всех участников образовательных отношений. При необходимости образовательное учреждение готово оказывать дистанционно учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций. Однако специфика обучения и логопедического сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи не позволяет обеспечить в полном объеме освоение адаптированной основной общеобразовательной программы дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. |
|  | 5) Не применяются дистанционные образовательные технологии | До 01.06.2019 | Администрация образовательного учреждения |  |  |
| 3. | Информирование потребителей образовательных услуг |
| 3.1. | Информирование родителей по итогам независимой оценке качества услуг | Постоянно | Администрация образовательного учреждения | Размещение информации о результатах независимой оценки качества услуг. Организация родительского собрания в марте 2019 года | Проведены заседания родительского и ученического активов школы, классные родительские собрания, где обсуждены актуальные вопросы по результатам независимой оценки качества услуг. Информация о результатах независимой оценки качества образовательных услуг размещена на официальном сайте образовательного учреждения |